## Sheet1
project | story | task | person | start | 2014-04-03 | 2014-04-04 | 2014-04-05 | 2014-04-06 | 2014-04-07 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 2014-04-11 | 2014-04-12 | 2014-04-13 | 2014-04-14 | 2014-04-15
my project | small maze | file | john | 4 | 2014-04-03: 4; 2014-04-04: 3
my project | small maze | connect robot | jane | 3 | 2014-04-03: 1; 2014-04-04: 3
my project | small maze | run | jane | 5 | 2014-04-03: 5; 2014-04-04: 4
my project | end | light sense | john | 5 | 2014-04-03: 4; 2014-04-04: 2
my project | end | report win | jane | 3 | 2014-04-03: 3; 2014-04-04: 3
ideal - remaining effort |  |  |  | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6
actual remaining effort |  |  |  |  | 2014-04-03: 17; 2014-04-04: 15

## Sheet2
ideal - remaining effort | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
actual remaining effort |  | #REF! | #REF!